## defect list
序号 Seq | 标题 Topic | 角色 User | 模块 Module | 问题类型 Issue Type | 优先级 Priority | 重现步骤描述 Repro-Steps Description | 对应用户测试脚本 User Story | 提出人 Raise By | 提出人角色 User Role | 提出日期 Date Logged | 状态 Status | 解决方案 Solution | 后续动作 Action Plan | 实际解决日期 Actual Resoved Date | Business Comments
1 | 删除品牌或产品没有删除成功提示 | 集团管理员 | 品牌管理 |  |  | 点击删除按钮 |  |  |  | 2018-07-02 | 未解决
2 | 刷新页面后导航激活的显示有问题 | 集团管理员 | 园所管理 | 功能问题 |  | 刷新页面 |  |  |  | 2018-07-02 | 未解决
3 | 应该是省、市、区县 |  |  |  |  | 点击添加园所，弹框内 |  |  |  | 2018-07-02 | 未解决
4 | 错误提示语应该用中文表示 | 集团管理员 | 园所管理 |  |  | 信息输入错误或者必填项未填写时点击提交按钮 |  |  |  | 2018-07-02 | 未解决
5 | 修改园所编码 - 保存事页面一直loading | 集团管理员 | 园所管理 |  |  | 点击编辑按钮-修改园所编码点击保存按钮 |  |  |  | 2018-07-02 | 未解决
6 | 关建字查询 - 检索区别大小写 | 集团管理员 | 园所管理 |  |  | 输入关键字查询 |  |  |  | 2018-07-02 | 未解决
7 | 页头 - 面包屑样式并且无链接 | [8 empty] | 2018-07-02 | 未解决
8 | 删除提示框 应是delete样式的并且跟出提示 |  |  |  |  | 点击删除按钮 |  |  |  | 2018-07-02 | 未解决
9 | 园所列表内是否应该显示园所状态 | 集团管理员 | [7 empty] | 2018-07-02 | 未解决
10 | 是否启用字段 默认应该是 启用 | 集团管理员 | 收退费规则管理 | 功能问题 |  | 点击添加收退费规则 |  |  |  | 2018-07-02 | 未解决
11 | 添加收退费规则成功后，添加的数据应该显示在表格第一条 | 集团管理员 | 收退费规则管理 | 功能问题 |  | 添加收退费规则成功后 |  |  |  | 2018-07-02 | 未解决
12 | 收退费规则没有别名的时候表格内不应该显示null | 集团管理员 | 收退费规则管理 | 功能问题 |  | 点击编辑收退费规则按钮 |  |  |  | 2018-07-02 | 未解决
13 | 编辑收退费规则的时候，是否启用应该按照实际给默认值 | 集团管理员 | 收退费规则管理 | 功能问题 |  | 点击某收退费规则下的编辑收退费规则按钮 |  |  |  | 2018-07-02 | 未解决
14 | 收退费规则被品牌使用之后不能再进行编辑 | 集团管理员 | 收退费规则管理 | 功能问题 | [5 empty] | 2018-07-02 | 未解决
15 | 不同品牌应该有不同的账号权限 |  |  | 功能问题 |  | 点击添加收退费规则按钮，弹框内跳转到第二步园所选择 |  |  |  | 2018-07-02 | 未解决
16 | 在收费标准管理里添加收费标准时,分配园所时出现了其他的品牌下的园所 | 品牌管理员 | 收退费标准管理 | 功能问题 |  | 点击添加折扣按钮，跳到第二步折扣分配界面 |  |  |  | 2018-07-02 | 未解决
17 | 在下载的EXCEL模板 假期类型给出下拉列表 ，日期字段设置格式 |  | 假期库管理 | 功能问题 |  | 下载模板 |  |  |  | 2018-07-02 | 未解决
18 | 加载失败 | 品牌管理员 | 假期库管理 | 功能问题 | [5 empty] | 2018-07-02 | 未解决
19 | 添加折扣标准，分配折扣标准时没有显示出园所名称 | 品牌管理员 | 折扣标准管理 | 功能问题 |  | 点击编辑折扣标准按钮 |  |  |  | 2018-07-02 | 未解决
20 | 编辑折扣标准的时候折扣标准的启用状态应该默认为当前折扣状态 | 品牌管理员 | 折扣标准管理 | 功能问题 |  | 点击添加园所账号，填写完正确信息后点击提交按钮 |  |  |  | 2018-07-02 | 未解决
21 | 园所名称 - 应该是下拉选择框 | 品牌管理员 | 园所账号管理 | 功能问题 |  | 点击添加园所账号按钮弹框内 |  |  |  | 2018-07-02 | 未解决
22 | 园所账号删除之后，在添加一个同样的账号的园所，提示账号已经存在 | 品牌管理员 | 园所账号管理 | 功能问题 |  | 添加一个园所后继续点击添加园所 |  |  |  | 2018-07-02 | 未解决
23 | 添加园所账号成功后，添加园所弹框内的数据应该清空 | 品牌管理员 | 园所账号管理 | 功能问题 |  | 点击添加园所按钮，输入正确信息后点击提交按钮 |  |  |  | 2018-07-02 | 未解决
24 | 添加园所账号完成后园所名称显示为string,而不是输入的园所名称 | 品牌管理员 | 园所账号管理 | 功能问题 | [5 empty] | 2018-07-02 | 未解决
25 | 列表字段排序 名称 别名 班型 单价 月收 引用 状态 操作 |  | 收费标准管理 | 功能问题 | [5 empty] | 2018-07-02 | 未解决
26 | 园所开班审核列表表头应该为IB-国际班数量 | 品牌管理员 | 园所开班审核 | 功能问题 |  | 选择学年点击搜索 |  |  |  | 2018-07-02 | 未解决
27 | 园所开班审核 - 审核以及查看功能不工作 | 品牌管理员 | 园所开班审核 | 功能问题 | [5 empty] | 2018-07-02 | 未解决
28 | 按照学年查询园所开班计划时搜索出的列表与实际不符 | 园所管理员 | 班级管理-园所开班计划 | 功能问题 | [5 empty] | 2018-07-02 | 未解决
29 | 开班计划 - 品牌 - 审核计划列表时提交院所为空 | 园所管理员 | 班级管理-园所开班计划 | 功能问题 | [5 empty] | 2018-07-02 | 未解决
30 | 用户不能编辑个人信息 | 校园
31 | 数据没有分权限 | 校园
32 | 教师档案 - 列表 - 需要显示英文姓名 | 校园
33 | 用户管理 - 管理员自己可以删除自己 | 校园
34 | 用户管理 - 园校管理自己可以把自己设置成集团管理员、品牌管理员等 | 校园